## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) priorizado
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-003 | Con la finalidad de asignarle a cada rol y tipo de usuarios los permisos pertienentes | Creación de Usuarios | Planificado | Medio | Sprint 1 | Media | Sin comentarios
HU-004 | con la finalidad de que los distintos tipos de usuarios puedan iniciar sesión en sus respectivas cuentas y con sus respectivos permisos | Iniciar sesión | Planificado | Medio | Sprint 1 | Media | Sin comentarios
HU-008 | Administrar de manera optima las horas. registrando, definiendo y modificando la fecha, hora y capacidad maxima de usuarios registrados | Definir horarios | Planificado | Alto | Sprint 2 | Alta | Sin comentarios
HU-012 | El módulo de pago permitirá a los usuarios procesar sus pagos a través de Webpay, garantizando un flujo de compra seguro, confiable y eficiente. Esta implementación es esencial para asegurar que los usuarios puedan pagar sus servicios o productos utilizando sus tarjetas de crédito o débito a través de Webpay. | Módulo de Pago - Implementación de Webpay | Planificado | Alto | Sprint 9 | Alta | Sin comentarios
HU-005 | Se deben proveer al cliente distintas opciones de planes promocionales y tambien debe haber la opcion de mostrar los planes promocionales disponibles en lapantalla principal | Definir planes promocionales | Planificado | Alto | Sprint 3 | Alta | Sin comentarios
HU-002 | Con la finalidad de que el usuario final pueda obtener información clave de manera rápida y clara, interactuar con el contenido de manera efectiva, y tomar una acción específica | pagina de inicio | Planificado | Bajo | Sprint 4 | Alta | Sin comentarios
HU-007 | Con la finalidad que el usuario final registre su asistencia y la confirme escaneando un codigo QR al llegar al gimnasio | Registrar asistencia | Planificado | Alto | Sprint 5 | Alta | Sin comentarios
HU-001 | Con la finalidad de mejorar la satisfacción del usuario, fomentando un uso continuo y sin frustraciones del sistema, lo que a su vez puede aumentar la lealtad y la recomendación del producto a otros usuarios. | Sistema agradable | Planificado | Medio | Sprint 10 | Media | destinado a ultimo sprint para recopilar feedback
HU-006 | Ver mis horarios, ejercicios realizados, asistencias, etc. | Detalles de usuario | Planificado | Alto | Sprint 6 | Alta | Sin comentarios
HU-011 | una vez seleccionado una hora en el menu principal se debe redirecionar a otra pagina con detalles de la hora, el precio total, una interfas que le pregunte al usuario si ya tiene cuenta o si desea crearse una para proceder con el pago de la hora nutricional | Pagina de reserva de horas nutricionales | Planificado | Alto | Sprint 7 | Alta | Sin comentarios
HU-010 | una vez seleccionado una hora en el menu principal se debe redirecionar a otra pagina con detalles del plan promocional, el precio total, una interfas que le pregunte al usuario si ya tiene cuenta o si desea crearse una para proceder con el pago de la hora nutricional | Pagina de suscripciones a planes promocionales | Planificado | Bajo | Sprint 7 | Alta | Sin comentarios
HU-013 | El nutricionista y el administrador deben tener la capacidad de gestionar las horas nutricionales que los clientes han agendado. Esto incluye la posibilidad de cancelar o reagendar citas, asegurando que se mantenga el control y la organización de las consultas programadas, brindando flexibilidad tanto al equipo como a los clientes. | Gestionar horas nutricionales | Planificado | Alto | Sprint 8 | Alta | Sin comentarios
HU-009 | Modificar perfiles de usuario, modificar horas disponibles y aspectos del sitio, como por ejemplo, ofertas, imágenes y precios de suscripciones | Pagina de administrador | Planificado | Alto | Sprint 8 - 9 | Alta | Sin comentarios

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.