## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
ID | Nombre Tarea | Tarea | Asignado | Estatus | Horas estimadas | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Consumidas | Restantes
Fase 1 Planificación
Spring 1
Fase de planificación
| Visión del proyecto | Se realizo el documento de visión del proyecto donde se muestran los siguientes puntos: Contexto Problemática Solución Tecnologías El roll de cada uno de los miembros del grupo de trabajo | Tomás Osorio/ Matias campos | Terminado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| Canva | se definira un canva para establecer el impacto que tendra el proyecto | Andrew Andrades | Terminado | 2
| Vista lógica | Realizar documentos de vista logica (Diagrama de Clases, Diagrama de Comunicacion, Diagrama de Secuencia) | Tomás Osorio | Terminado | 8 | 2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 6
| Vista de despliegue | Realizar documentos de vista de despliegue (Diagrama de Componentes, Diagrama de Paquetes) | Tomás Osorio | Terminado | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
| Vista de proceso | Realizar documentos de vista de proceso (Diagrama de Actividad) | Matias Campos | Terminado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| Vista física | Realizar documentos de vista fisica (Diagrama de Despliegue) | Matias Campos | Terminado | 20 | 8 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 8 | 12
| Caso de usos +1 | Realizar diagrama de casos de uso | Tomás Osorio | Terminado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
| Historias de usuario | Realizar historias de usuario las cuales representan las funcionalidades del sistema | Matias Campos/ Andrew Andrades | Terminado | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 | 20
| Épicas | Realizar epicas, las cuales son conjuntos grandes de historias pequeñas | Andrew Andrades | Terminado | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Planing póker | Estimar el esfuerzo y el tamaño utilizado en cada una de las tareas del desarrollo | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
| product backlog priorizado | Se debe estimar la importancia, esfuerzo y prioridad de cada una de las historias para el desarrollo del software | Andrew Andrades | Terminado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7
| Sprint backlog | Se deben definir el Sprint backlog para cada Sprint en el proyecto con sus respectivas tareas y responsables | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 0 | 4
| 1.5 Definicion del proyecto APT | En este documento se realiza una definicion del proyecto tambien se definen las evidencias que va a tener el proyecto tambien se indica los interesers profecionales del progtupo como el area de desempello con las que se relaciona el proyecto | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Terminado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
| Informe ejecutivo | Crear un informe ejecutivo que respona el Problema solución resultado pasos a seguir | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Terminado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
| HU-001 Diseño y Prototipado | Se realizará la primera fase de prototipado del proyecto, incluyendo la pagina principal del sistema | Matias Campos/ Tomás Osorio | En proceso | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 | 10
Fase 2 Desarrollo
Spring 1
| Creacion e implentacion de la base de datos | Se debe modelar e implementar la base de datos |  | Por iniciar | 10
HU-003 | Creación de Usuarios | Los clientes deben poder crearse su usuario |  | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | comprobar e-mail |  | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Contraseña valida |  | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Datos del usuario |  | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-004 | Iniciar sesión | Los usuarios deben poder iniciar sesión |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Los usuarios deben poder recuperar la contraseña |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Manejo de sesiones activas |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
Spring 2
HU-008 | Definir horarios | Visualizar horarios |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Definir horarios |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Cambiar los horarios |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Gente por horario |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Registrar horas de manera manual |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Establecer un límite de gente simultánea |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
Spring 3
HU-005 | Definir planes promocionales | Definir planes promocionales |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Visualizador de ofertas |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Botón para proceder al pago de una oferta |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Administrar las ofertas que se le muestran a los clientes |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
Spring 4
HU-002 | pagina de inicio | Header |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Planes disponibles |  | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Consultas nutricionales |  | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Cambios fisicos |  | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Informacion del gym |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Mapa con la ubicacion del gimnasio |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Footer |  | Por iniciar | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
Spring 5
HU-007 | Registrar asistencia | Visualizar horarios |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Registrar asistencia |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Horarios disponibles |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Cancelar asistencias programadas |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
Spring 6
HU-006 | Detalles de usuario | Ver horarios |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | historial de ejercicios |  | Por iniciar | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
|  | ver asistencia |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | confirmar asistencia |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Clases pagadas |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
Spring 7
HU-011 | Pagina de reserva de horas nutricionales | Ver detalles de la hora nutricional |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Interfaz de confirmación de cuenta |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Crear una cuenta de usuario |  | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Iniciar sesión para usuarios registrados |  | Por iniciar | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Ver resumen de la compra y proceder al pago |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-010 | Pagina de suscripciones a planes promocionales | Ver detalles del plan promocional |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Interfaz de confirmación de cuenta |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Crear una cuenta de usuario |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Iniciar sesión para usuarios registrados |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Ver resumen de la compra y proceder al pago |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
Spring 8
HU-013 | Gestionar horas nutricionales | Cancelar horas agendadas |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Reagendar una hora nutricional |  | Por iniciar | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
|  | Disponibilidad actualizada del nutricionista |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Política de cancelación o reagendamiento |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
HU-009 | Pagina de administrador | Página de Administrador |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Modificar Perfiles de Usuario |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Modificar Horas Disponibles |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
Spring 9
HU-009 | Pagina de administrador | Gestionar Ofertas |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Actualizar Imágenes y Contenido |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Modificar Precios de Suscripciones |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
|  | Administrar las ofertas que se le muestran a los clientes |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
HU-012 | Módulo de Pago - Implementación de Webpay | Integración con la API de Webpay |  | Por iniciar | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Validación y confirmación del pago |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Manejo de pagos fallidos o rechazados |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Seguridad y encriptación de datos |  | Por iniciar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Opciones de pago con tarjetas de crédito y débito |  | Por iniciar | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8
|  | Confirmación de pago vía correo electrónico |  | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16
Spring 10
HU-001 | Sistema agradable | Definir colores del sistema |  | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Creacion de Mockups (Web) |  | Por iniciar | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 0 | 65
|  | Creacion de Mockups (Movil) |  | Por iniciar | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 0 | 65
|  | Darles interactividad a los Mockups |  | Por iniciar | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 0 | 65
Fase 3 Despliegue
| Realizar QA | Realizar testing del sistema | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Por iniciar | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 0 | 50
| Marcha Blanca | Realizar marcha blanca | Matias Campos/ Tomás Osorio/ Andrew Andrades | Por iniciar | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 | 16

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nombre Tarea | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.